## Лист2
План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры на 01.01.2019г. в Новосибирской области
№ п/п | Место реализации (адрес) | Наименование объекта | Отрасль | Источник финансирования | Размер финансирования проекта, млн. руб. | Планируемые сроки завершения строительства | Фактическое состояние | Мощность потребления |  |  |  | Основание реализации | Вид объекта | Инициатор | Контактные данные
[8 empty] | электро-энергии, кВт/ч | тепловой энергии, Гкал | газа, тыс. м3 | воды, тыс. м3
1 | Доволенский р-н, с.с. Ярковский, с. Ярки | Животноводческий комплекс с доильным залом на 1600 голов скота, откормочника на 400голов, реконструкция РТМ и нефтебазы | АПК | Внебюджетные средства | 2800 | 2018-2020 | Предпроектные работы проведены, построен откормочник на 400 голов, проведена реконструкция РТМ и нефтебазы |  |  |  |  | Бизнес-план | Реализуемый | ООО "КФХ Русское поле" Казанаков В. | Начальник Управление сельского хозяйства Фурдилов Г.А. 8-383-54-20-306
2 |  | Внутрипоселенческие дороги 1,5 км (реконструкция внутрихозяйственных дорог к объектам) | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | Внебюджетные средства | 15 | 2018 | Реализовано 0,5 км. дороги |  |  |  |  | Бизнес-план | Реализуемый | ООО "КФХ Русское поле" Казанаков В. | Начальник Управление сельского хозяйства Фурдилов Г.А. 8- 383-54-20-306
3 |  | Жилье для рабочих | Строительство | Внебюджетные средства | 70 | 2018-2020 | Реализация приостановлена |  |  |  |  | Бизнес-план | Планируется | ООО "КФХ Русское поле" Казанаков В. | Начальник Управление сельского хозяйства Фурдилов Г.А. 8- 383-54-20-306
4 | Доволенский р-н, с.с. Волчанский, с. Волчанка | Жилье (4 дома) для рабочих | Строительство | Внебюджетные средства | 1.5 | 2018-2020 | Реализация приостановлена |  |  |  |  | Бизнес-план | Планируется | КФХ Суханов Р.С. | Начальник Управление сельского хозяйства Фурдилов Г.А. 8- 383-54-20-306
5 | Доволенский р-н, с.с. Доволенский, с. Покровка | Участок 1,5 км дороги (реконструкция) | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | Внебюджетные средства | 4.5 | 2018-2020 | Реализация приостановлена |  |  |  |  | Бизнес-план | Планируется | ИП Глава КФХ Турков В.Н. | Начальник Управление сельского хозяйства Фурдилов Г.А. 8- 383-54-20-306
6 | Доволенский р-н, с.с. Доволенский, с. Комарье | Производственные помещения для содержания коров на 400 голов (реконструкция) | АПК | Внебюджетные средства | 1.5 | 2018-2020 | Реализация приостановлена |  |  |  |  | Бизнес-план | Планируется | ИП Глава КФХ Гуща П.А. | Начальник Управление сельского хозяйства Фурдилов Г.А. 8- 383-54-20-306
7 |  | Внутрипоселенческая дорога (реконструкция) | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | Внебюджетные средства | 4.5 | 2018-2020 | Реализация приостановлена |  |  |  |  | Бизнес-план | Планируется | ИП Глава КФХ Гуща П.А. | Начальник Управление сельского хозяйства Фурдилов Г.А. 8- 383-54-20-306
8 |  | Одноквартирный жилой дом | Строительство | Внебюджетные средства | 1.5 | 2018-2020 | Реализация приостановлена |  |  |  |  | Бизнес-план | Планируется | ИП Глава КФХ Гуща П.А. | Начальник Управление сельского хозяйства Фурдилов Г.А. 8- 383-54-20-306
9 | Доволенский район, с.с.Доволенский, с.Утянка | Строительство очистных сооружений. Приобретение технологического оборудования | Промышленность | Внебюджетные средства | 60 | 2019-2022 | Реализация приостановлена |  |  |  |  | Бизнес-план | Планируется | ОАО "Молкомбинат Утянский" | Начальник Управление сельского хозяйства Фурдилов Г.А. 8- 383-54-20-306
10 | Доволенский район, с.с.Доволенский, с.Суздалка | Частичная реконструкция производственных помещений и оборудования | Промышленность | Внебюджетные средства | 10 | 2019-2022 | Реализация приостановлена |  |  |  |  | Бизнес-план | Планируется | ООО "Сырзавод Баланчелле" | Начальник Управление сельского хозяйства Фурдилов Г.А. 8- 383-54-20-306
Отрасль: указывается вид экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором.
Источник финансирования:бюджетные, внебюджетные средства. Кроме того, обязательно указывается получение бюджетных ассигнований из Инвестиционного фонда Российской Федерации на реализацию проекта.
Фактическое состояние: предпроектные работы, проектирование, проходит государственную экспертизу, процент готовности объектов строительства и реконструкции, этап эксплуатации, реализация приостановлена.
Мощность потребления: указываются мощности потребления энергетических ресурсов, требующиеся для функционирования инвестиционного объекта или объекта инфраструктуры (при наличии информации).
Основание реализации: указывается основание для строительства либо реконструкции (государственная программа, ведомственая целевая программа, инвестиционная программа, бизнес-план).
Вид объекта: планируемый к реализации, реализуемый.
Инициатор: наименование областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, органа местного самоуправления Новосибирской области, организации.
Контактные данные: адрес местонахождения, номер телефона, адрес электронной почты инициатора.

## Лист1
планируемый
реализуемый