Приложение к постановлению администрации Доволенского района Новосибирской области от  06.10.2023 №556-па

Паспорт

муниципальной программы «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Доволенском районе Новосибирской области»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Доволенском районе Новосибирской области» |
| --- | --- |
| Основные разработчики программы | Администрация Доволенского района Новосибирской области. |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Доволенского района Новосибирской области. |
| Руководитель программы | Заместитель главы администрации Доволенского района Черныш Андрей Иванович |
| Исполнители основных мероприятий программы | Местная общественная организация Доволенского района Новосибирской области по поддержке общественных инициатив «Ресурсный Центр» |
| Цели и задачи программы | Обеспечение благоприятных условий развития ТОС на территории Доволенского района Новосибирской области. Задачи программы: 1.Выявление организаторов общественных инициатив, координация и обеспечение их деятельности. 2.Формирование и совершенствование нормативно правовой и экономической базы ТОС, создание механизма регулирования самодеятельности населения по решению собственных и одновременно общественно-значимых вопросов. 3. Материальная поддержка мероприятий проводимых ТОС. |
| Сроки (этапы) реализации программы | 2018- 2025 годы |
| Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования и исполнителям мероприятий программы) | Финансирование Программы осуществляется в объеме 5 878,45 тыс. рублей, из них: За счет средств бюджета Новосибирской области 2 865,1 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 500,00 тыс.рублей; 2019 год – 338,00 тыс.рублей; 2020 год – 338,00 тыс.рублей; 2021 год – 338,00 тыс.рублей; 2022 год – 338,00 тыс.рублей; 2023 год – 337,70 тыс. рублей; 2024 год – 337,70 тыс. рублей; 2025 год - 337,70 тыс. рублей. За счет средств бюджета Доволенского района 3 013, 35 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 200,00 тыс.рублей; 2019 год – 250,00 тыс.рублей; 2020 год – 300,00 тыс.рублей; 2021 год – 350,00 тыс.рублей; 2022 год – 350,00 тыс.рублей; 2023 год – 863,35 тыс. рублей; 2024 год – 350,00 тыс. рублей; 2025 год – 350,00 тыс. рублей. |
| Важнейшие целевые индикаторы. | Целевые индикаторы: - количество действующих ТОС на территории Доволенского района; - количество социально значимых проектов ТОС, реализованных с привлечением средств из муниципального и областного бюджетов. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в количественно измеримых показателях | 1.Создание целостной системы территориального общественного самоуправления в Доволенском районе Новосибирской области. 2.Формирование устойчивого количества участников актива общественников из числа членов органов ТОС. 3.Создание эффективного механизма реализации и поддержки ТОС. |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Доволенском районе Новосибирской области»

I. Актуальность муниципальной программы

Согласно действующему законодательству, территориальное общественное самоуправление (далее - ТОС) это форма самоорганизации граждан по месту их жительства на части территории муниципального образования. К таким территориям относятся: микрорайон, квартал, улица, двор, дом, подъезд. ТОС является эффективной формой реализации собственных инициатив, направленных на улучшение качества жизни людей на своей территории.

Развитие территории Доволенского района и обеспечение его социальной стабильности во многом зависит от активного включения в решение проблем интеллектуального, культурного и творческого потенциала жителей.

Система ТОСов в Доволенском районе находится в стадии формирования. Развитие данной системы требует правового, экономического, информационного и методического сопровождения, осуществление которого возможно лишь при поддержке органов местного самоуправления.

Финансовое обеспечение программы планируется осуществлять за счет средств местного и областного бюджетов и за счет собственных средств участников ТОС.

Внебюджетными источниками муниципальной программы являются собственные средства территориального общественного самоуправления и средства, привлеченные территориальными общественным самоуправлением на реализацию социально значимых проектов.

Исполнителем муниципальной программы является Местная общественная организация Доволенского района Новосибирской области по поддержке общественных инициатив «Ресурсный Центр».

В настоящий момент администрацией Доволенского района ведется постоянная работа со старшими многоквартирных домов и старостами сельских населенных пунктов.  Данная практика достаточно успешно позволяет построить взаимодействие между органами местного самоуправления и населением, но в процессе выявились основные проблемы:

-отсутствие четкого механизма взаимодействия органов власти с населением;

- низкая доля вовлеченности населения в деятельность по решению вопросов местного значения;

- сложности правого регулирования взаимодействия.

С помощью привлечения органов ТОС к участию в решении вопросов местного значения предполагается эффективное использование ресурсов и потенциала жителей в решении проблем населенных пунктов поселений, района в целом. Как форма участия населения в осуществлении местного самоуправления, ТОС реализуется посредством проведения собраний и конференций, а также посредством создания органов ТОС, что свидетельствует о наиболее полной самоорганизации граждан.

Основные направления взаимодействия муниципальных органов власти и органов ТОС:

- правовое регулирование организации и деятельности территориального общественного самоуправления и контроль исполнения соответствующего законодательства;

- создание финансово-экономической основы территориального общественного самоуправления.

Развитие системы ТОС позволит:

-создать обратную связь между населением и органами МСУ;

-повысить социальную активность граждан и привлечь широкие слои населения в управленческий процесс;

-сократить бюджетные затраты и повысить эффективность управления.

По итогам реализации программы ТОСами планируется охватить всю территорию района и выстроить эффективную систему по обеспечению их деятельности.

Вышеперечисленное определяет актуальность муниципальной программы «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Доволенском районе Новосибирской области».

Цели, задачи и целевые индикаторы

муниципальной программы Доволенского района «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Доволенском районе Новосибирской области»

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: Обеспечение благоприятных условий развития ТОС на территории Доволенского района Новосибирской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Выявление организаторов общественных инициатив, координация и обеспечение их деятельности | 1.1. Количество действующих ТОС на территории района | единиц | 5 | 7 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
|  | 1.2. количество социально значимых проектов ТОС, реализованных с привлечением средств из муниципального и областного бюджетов | единиц | 5 | 7 | 9 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
| Задача 2: Формирование и совершенствование нормативно правовой и экономической базы ТОС, создание механизма регулирования самодеятельности населения по решению собственных и одновременно общественно-значимых вопросов | 2.1. Количество проведенных семинаров и образовательных мероприятий для членов ТОС | единиц | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Задача 3: Материальная поддержка мероприятий проводимых ТОС | 3.1. Общая сумма финансовой поддержки полученная ТОСами в течение календарного года | Тыс.руб. | 700 | 588 | 638 | 688 | 688 | 1201,05 | 687,70 | 687,70 |

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы Доволенского района «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Доволенском районе Новосибирской области»

| Наименование мероприятия |  | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год | 2025 год | итого |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 9 |  |
| 1.Формулировка цели муниципальной программы: Обеспечение благоприятных условий развития ТОС на территории Доволенского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Формулировка задачи 1: Выявление организаторов общественных инициатив, координация и обеспечение их деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Сотрудничество с образовательными учреждениями, общественными и иными организациями по выявлению местного актива в целях привлечения его к работе в составе ТОС (члены родительских комитетов, общественных организаций и иные лица, занимающие активную гражданскую позицию, способные работать с населением) |  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. | Затрат не требуется | Затрат не требуется |  | Затрат не требуется |  | Затрат не требуется |  |  | Затрат не требуется |  | Затрат не требуется |  | Затрат не требуется | Затрат не требуется | Затрат не требуется | Местная общественная организация Доволенского района Новосибирской области по поддержке общественных инициатив «Ресурсный Центр» | Планируется привлечь инициативных граждан к организации ТОС и к участию в деятельности ТОС. |  |
| 1.1.2. Проведение совместных мероприятий органов местного самоуправления, депутатского корпуса районного и сельского Советов депутатов и органов ТОС |  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. | Затрат не требуется | Затрат не требуется |  | Затрат не требуется |  | Затрат не требуется |  |  | Затрат не требуется |  | Затрат не требуется |  | Затрат не требуется | Затрат не требуется | Затрат не требуется | Местная общественная организация Доволенского района Новосибирской области по поддержке общественных инициатив «Ресурсный Центр» | Планируется увеличить количество граждан, участвующих в территориально общественном самоуправлении |  |
| 1.1.3. Проведение регулярных встреч должностных лиц органов местного самоуправления Доволенского района, депутатов районного и сельских Советов с гражданами по месту жительства. Ведение личного приема граждан на территориях ТОС |  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. | Затрат не требуется | Затрат не требуется |  | Затрат не требуется |  |  | Затрат не требуется |  | Затрат не требуется |  |  | Затрат не требуется | Затрат не требуется | Затрат не требуется | Затрат не требуется | Местная общественная организация Доволенского района Новосибирской области по поддержке общественных инициатив «Ресурсный Центр» | Проведение регулярных встреч позволит выстроить конструктивный диалог между органами власти и ТОС |  |
| Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: |  |  | Тыс. руб. | Затрат не требуется | Затрат не требуется |  | Затрат не требуется |  |  | Затрат не требуется |  | Затрат не требуется |  |  | Затрат не требуется | Затрат не требуется | Затрат не требуется | Затрат не требуется |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Формулировка задачи 2: Формирование и совершенствование нормативно правовой и экономической базы ТОС, создание механизма регулирования самодеятельности населения по решению собственных и одновременно общественно-значимых вопросов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Разработка правовой базы, регламентирующей деятельность ТОС | Сумма затрат, в том числе: |  | Тыс. руб | Затрат не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затрат не требуется | Затрат не требуется | Затрат не требуется | Администрация Доволенского района Новосибирской области; Местная общественная организация Доволенского района Новосибирской области по поддержке общественных инициатив «Ресурсный Центр» | Планируется создание правовой базы регламентирующей деятельность ТОС, а так же ее постоянная актуализация. |  |
| 1.2.2. Проведение семинаров для представителей органов ТОС (Информирование о новых формах работы ТОС, об опыте работы ТОС других МО) | Сумма затрат, в том числе: |  | Тыс. руб | Затрат не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затрат не требуется | Затрат не требуется | Затрат не требуется | Местная общественная организация Доволенского района Новосибирской области по поддержке общественных инициатив «Ресурсный Центр» | Проведение методических мероприятий не менее 2-х раз в течение календарного года. Подготовка методических материалов для ТОС. |  |
| Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: областной бюджет |  |  | Тыс. руб. | Затрат не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затрат не требуется | Затрат не требуется | Затрат не требуется |  |  |  |
| местные бюджеты <*> |  |  | Тыс. руб | Затрат не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затрат не требуется | Затрат не требуется | Затрат не требуется |  |  |  |
| 1.3. Формулировка задачи 3: Материальная поддержка мероприятий проводимых ТОС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Организация и проведение конкурса социально значимых проектов для ТОС. |  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. | затрат не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местная общественная организация Доволенского района Новосибирской области по поддержке общественных инициатив «Ресурсный Центр» | Ежегодная реализация лучших социально значимых проектов посредством конкурса. |  |
|  |  | областной бюджет | Тыс. руб. | затрат не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты <*> | Тыс. руб. | затрат не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. Организация и проведение конкурса «Лучший ТОС», «Лучший активист ТОС» |  | сумма затрат, в том числе: областной бюджет | Тыс. руб. | затрат не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | Тыс. руб. | затрат не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. Содействие в проведении акций «День улицы», «День соседей» и д.р. |  | сумма затрат, в том числе: областной бюджет | Тыс. руб. | затрат не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | Тыс. руб. | затрат не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 3, в том числе: |  |  | Тыс. руб. | затрат не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет местный бюджет |  |  | Тыс. руб. | затрат не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат по программе, в том числе: |  |  | Тыс. руб. | 700,0 |  | 588,0 |  | 638,0 |  |  | 688,0 |  | 688,0 |  | 1201,05 | 687,7 | 687,7 | 5878,45 |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | Тыс. руб. | 500,0 |  | 338,0 |  | 338,0 |  |  | 338,0 |  | 338,0 |  | 337,7 | 337,7 | 337,7 | 2865,1 |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  | Тыс. руб. | 200,0 |  | 250,0 |  | 300,0 |  |  | 350,0 |  | 350,0 |  | 863,35 | 350,0 | 350,0 | 3 013,35 |  |  |  |

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

муниципальной программы Доволенского района «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Доволенском районе Новосибирской области»

| Источники и направления расходов в разрезе заказчиков программы |  | Финансовые затраты, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: областного бюджета местных бюджетов <*> |  | 5878,45 2865,10 3013,35 | 700,0 500,00 200,00 | 588,0 338,00 250,00 | 638,0 338,00 300,00 | 688,0 338,00 350,00 | 688,0 338,00 350,00 | 1201,05 337,70 863,35 | 687,7 337,70 350,00 | 687,7 337,70 350,00 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 5 878,45 тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> Указываются прогнозные объемы

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной

программы Доволенского района «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Доволенском районе Новосибирской области годы»

на «         » ________________ 20         года

| Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора |  | За отчетный период |  |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План (года) | факт (за отчетный период) | план |  | факт |  |  |
|  |  |  | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость |  |
| Цель: Обеспечение благоприятных условий развития ТОС на территории Доволенского района Новосибирской области. |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование целевого индикатора цели 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Выявление организаторов общественных инициатив, координация и обеспечение их деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Количество действующих ТОС на территории района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. количество социально значимых проектов ТОС, реализованных с привлечением средств из муниципального и областного бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат по задаче 1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Формирование и совершенствование нормативно правовой и экономической базы ТОС, создание механизма регулирования самодеятельности населения по решению собственных и одновременно общественно-значимых вопросов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Количество проведенных семинаров и образовательных мероприятий для членов ТОС |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат по задаче 2, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 . Материальная поддержка мероприятий проводимых ТОС |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Общая сумма финансовой поддержки полученная ТОСами в течение календарного года |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат по задаче 3, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат по программе, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о финансировании муниципальной программы

Доволенского района «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Доволенском районе Новосибирской области» по итогам 20______ года

| Источник финансирования программы | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с начала реализации программы |  |  | отчетный год |  |  |  |
|  | план | факт | % выполнения плана | план (годовой) | факт | % выполнения плана |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |

Оценка основных целевых индикаторов

муниципальных программ Доволенского района «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Доволенском районе Новосибирской области» по итогам 20_______ года.

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено Программой | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| 1. | Количество действующих ТОС на территории района | единиц |  |  |  |  |
| 2. | Количество социально значимых проектов ТОС, реализованных с привлечением средств из муниципального и областного бюджетов | единиц |  |  |  |  |
|  | Итоговая оценка по целевой программе |  |  |  |  |  |

Анализ объемов финансирования мероприятий

муниципальной программы Доволенского района «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Доволенском районе Новосибирской области»

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  | Отклонение (+/-) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1: Выявление организаторов общественных инициатив, координация и обеспечение их деятельности | бюджет Доволенского района Новосибирской области |  |  |  |  |  | Местная общественная организация Доволенского района Новосибирской области по поддержке общественных инициатив «Ресурсный Центр» |
| 2. | Задача 2: Формирование и совершенствование нормативно правовой и экономической базы ТОС, создание механизма регулирования самодеятельности населения по решению собственных и одновременно общественно-значимых вопросов | бюджет Доволенского района Новосибирской области |  |  |  |  |  | Администрация Доволенского района Новосибирской области; Местная общественная организация Доволенского района Новосибирской области по поддержке общественных инициатив «Ресурсный Центр» |
| 3. | Задача 3: Материальная поддержка мероприятий проводимых ТОС | бюджет Доволенского района Новосибирской области |  |  |  |  |  | Местная общественная организация Доволенского района Новосибирской области по поддержке общественных инициатив «Ресурсный Центр» |
| Итого по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы Доволенского района «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Доволенском районе Новосибирской области»

| Оценка эффективности реализации программы | Итоговая сводная оценка | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |

Примечание:

Оценка эффективности муниципальной программы по годам определяется по следующей формуле:

Евп = Qф /Qmax  x  100%,  где:

Евп – уровень выполнения муниципальной программы, в процентах;

Qф -  количество фактически набранных баллов за выполнение индикаторов программы;

Qmax – максимальное количество баллов.

При достижении целевого значения по каждому индикатору муниципальной программы ему присваивается 1 балл, при не достижении баллы не присваиваются.

Евп =  2/3 x 100% = 66,6 %