АДМИНИСТРАЦИЯ ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2022    №   453 -па

Об утверждении стратегии государственной молодежной политики на территории Доволенского района на 2023-2025гг

В соответствии с пунктами 1 и 4 ст.10 Федерального закона от 30.12.2020г. № 489 – ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», в целях реализации направлений государственной молодежной политики на территории Доволенского района администрации Доволенского района Новосибирской области постановляет:

- Утвердить стратегию молодежной политики  на территории Доволенского района. (Приложение №1)

- Утвердить Дорожную карту по реализации стратегии  молодежной политики на территории Доволенского района на 2023-2025гг. (Приложение № 2)

- Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Доволенского района Новосибирской области

- Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации Доволенского района Новосибирской области по социальным вопросам Черныша А.И.

Глава Доволенского района

Новосибирской области                                                                   Б.В. Луцкий

Копыленко О.Ю.

89139834373

|  | Приложение 1 к постановлению администрации Доволенского района Новосибирской области от 21.07.2022 №453-па СТРАТЕГИЯ развития молодежной политики на территории Доволенского района Новосибирской области на период 2023-2025гг. - Описание ситуации: Доволенский район самый южный район в Барабинской зоне. На севере и северо-востоке граничит с Каргатским районом, на востоке и юго-востоке – с Кочковским, на юге – с Краснозерским, на западе – со Здвинским районом, площадь - 4,4 тыс.кв.км. Территория района расположена на расстоянии 312 км. от областного центра города Новосибирска и 107 км. от ближайшей железнодорожной станции г. Каргат. На территории района протекает река Баган и Чулым, а также имеется озеро «Доволенское» со скважиной с минеральной водой и много других озер: таких как Индерь, Травное, Домашнее, Согорное, Крутое, Абаково, Плеханово, Суздалка, Сарыбалык, Утянка, Долгое. На территории района расположено 13 муниципальных образований, 27 сельских населенных пунктов с районным центром с. Довольное. Приоритетным направлением в экономике района является сельское хозяйство. Основной специализацией является полеводство и животноводство. Ведущими отраслями сельскохозяйственного сектора экономики являются производство зерна, молока и мяса. Агропромышленный комплекс Доволенского района представлен 9 коллективными предприятиями и 30 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Основу промышленности Доволенского района составляют 163 предприятия и учреждения района. Функционируют объекты розничной торговли: 137 розничных магазинов, 8 павильонов мелкорозничной торговли, 3 автозаправочные станции. Обеспеченность населения района площадью стационарных торговых объектов превышает установленный минимальный норматив более чем в полтора раза. На территории района зарегистрировано 265 малых и средних предприятий, которые заняты во всех сферах деятельности. Доволенский район располагает развитой социальной и культурной инфраструктурой. На территории функционируют 19 общеобразовательных школ, реализующие программы общего и дополнительного образования. В школах обучаются 1650 учащихся, 9 дошкольных учреждений, 3 дошкольных группы при школах. Общая численность детей, получающих дошкольное образование в Доволенском районе, охватывает 1650 ребенка. Сеть учреждений культуры Доволенского района имеет следующую структуру: 19 библиотек, 1 музей, 1 Доволенская школа искусств, 25 домов культуры и сельских клубов с досуговыми объектами. Также на территории района имеются: 1 -Детско-юношеская спортивная школа с филиалом спортивно-оздоровительный лагерь «Надежда»; - 1- Детский оздоровительный лагерь «Лесная республика; - 1- Физкультурно-оздоровительный клуб «Снежинка», 1 Плавательный бассейн «Аквамарин», 1 открытое пространство «Подвал». В системе здравоохранения Доволенского района функционируют ГБУЗ «Доволенская ЦРБ», 21 фельдшерско-акушерских пунктов. На территории района расположено Акционерное общество «Санаторий «Доволенский»», известный за пределами района и области. В Доволенском районе работает 14 телефонных станций. Общая монтированная емкость телефонной связи района составляет 4880 номеров. Услуги сотовой связи предоставляются такими кампаниями как: БИЛАЙН, МТС, МЕГАФОН, ТЕЛЕ 2, ЙОТА. Население района составляет 15500 тыс. человек, из них 3398 человек в возрасте от 14 до 35 лет (22 %). Для активизации молодежи мало возможностей: здесь имеется ввиду «работающая молодежь». Молодые люди от 14 до 18 лет занимаются в различных кружках и секциях во время обучения в школе. Свыше 18-ти летнего возраста кроме дискотеки в ДСКО (1 раз в неделю) и открытого пространства «Подвал» ребятам не куда пойти. Тем, кому 20 лет и более, нет возможности заниматься спортом в удобное для них (в основном вечернее) время. Спортивные секции действуют только для тех, кто постоянно их посещает (лыжники, волейболисты, пловцы) школьного возраста, и в то время, когда работающая молодежь при наличии трудоустройства-работает- в послерабочее время все секции и кружки уже закрыты. Району просто необходим досуг для работающей молодежи-(желательно) спортивного направления (спортивная секция с тренажерами и удобным графиком работы). Также в районе имеется открытое пространство «Подвал» посетителями которого являются ребята 12-18 лет. В настоящий момент работу с молодежью осуществляют 2 специалиста отдела по делам молодежи: 1- ведущий специалист занимается направлением молодежной политики, и 1- ведущий специалист занимается спортивной жизнью района. Оба специалиста не взаимозаменяемы. В муниципальных образованиях нет специалистов, ответственных за развитие молодежной политики, поэтому в районе есть проблема реализации муниципальной программы молодежной политики и охвата всех мероприятий одним специалистом. Отделом по делам молодежи проводятся мероприятия по следующим направлениям: добровольчество и волонтерство, ЗОЖ, патриотическое воспитание, профилактика терроризма и экстремизма, работа с несовершеннолетними, состоящими на учете в органах профилактики, РДШ (Российское движение школьников). По итогам прошлого года к мероприятиям МП было привлечено более 1800 человек. Необходимо вовлекать работающую молодежь в различные социально-экономические процессы района: советы при главе, гранты и субсидии, волонтерство на различных мероприятиях и акциях, выборы не только в качестве избирателей, но и в качестве кандидатов – у органов власти и у самого населения должно формироваться полезность и необходимость вовлечения молодежи. Но, прежде чем вовлечь необходимо подобрать «ключи доверия» и наладить «диалог» с работающей молодежью: посредством спортивного зала познакомится с его посетителями, изучить их желания, увеличить статус доверия, и постепенно вовлечь в работу молодежной политики. - Генеральные векторы развития молодежной политики и ожидаемые результаты: Открытие спортивного зала всего лишь инструмент, посредством которого проявятся генеральные Векторы развития: 1. Информирование молодежи о существующих правах, обязанностях и возможностях. 2. Вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие района. 3. Развитие трудового и студенческого потенциала молодежи района. 4. Развитие волонтерства и добровольчества среди трудящейся молодежи. Результатом реализации стратегии станет: - увеличение участия молодежи в программах на 15-20%; - увеличение количества молодежи в организации мероприятий по делам молодежи до 50%; - увеличить количество подписчиков в социальных сетях на 20-30%; -организовать и провести выборы в молодежный парламент района; - создать кадровый резерв из числа молодых людей района; -улучшить знания молодежи о своих правах и возможностях; - увеличится влияние молодежи на развитие молодежной программы на территории муниципального образования. - Описание категорий молодежи, на которых направлена реализация данной стратегии: Преимуществом данной Стратегии является то, что она касается всех категорий молодежи: Категория молодежи; Кол-во, чел; Характеристика; Проблематика; Какое взаимодействие сейчас; Что в результате реализации стратегии. Незанятые; 150; К «незанятым» относится сельская молодежь, большая часть которых работает неофициально или несистемно.; Низкая вовлеченность из-за того, что не до конца удовлетворены базовые потребности.; Общее приглашение на мероприятия, малая доля участия в мероприятиях.; У незанятых удовлетворить базовые потребности, они будут знать куда могут обратиться по различным вопросам. Кроме этого, молодые люди будут более вовлеченные в социально-экономическую жизнь района.. Учащиеся школ; 1650; Среднестатистический учащийся слишком загружен во внешкольных мероприятиях: кружки, секции, ДК, СК, спротшкола, ВПК (Юнармия), РДШ и т.д., чаще всего учащихся не спрашивают их желание быть вовлеченными в какие-либо допзанятия-это носит «добровольно-принудительный» характер.; - Провести время «на легке» или «потусить» в силу загруженности в учебное время; - низкая информированность о проводимых мероприятиях-многие школы с недоверием относятся к просьбам специалиста ОДМ и даже игнорируют просьбы об информировании; - низкий доход родителей отсутствие возможности доехать до районных мероприятий - а также родители и учителя с подозрением относятся к открытому пространству (недоверительный характер).; В мероприятия сферы МП вовлечены старшие школьники примерно 50% от общего числа.; Повысить информированность школьников о возможностях развития и участия, вовлеченность молодых людей в мероприятия МП увеличится на 20%. Школы должны способствовать развитию молодежной политики на территории муниципалитетов.. Студенты Доволенского аграрного колледжа; 268; Малоактивные молодые люди: большинство не желают участвовать в активной жизни района (так как сами приезжие из других районов области). Ассоциальные молодые люди.; - Не знают о мероприятиях за пределами района; - проживают в общежитии-предоставлены сами себе: единственное развлечение для них это ходить мелкими группами и стоять в тамбурах крупных сетевых магазинов: «Пятерочка», «Монетка», «Магнит» и проч.; - активное взаимодействие с руководством данных образовательных учреждений по информированию; - соц. сети и стенды в образовательных учреждениях; - вовлечение молодых людей в мероприятия ОМП до 50% - создание кадрового резерва из лучших выпускников; - прямое трудоустройство выпускников на предприятия района.. Работающие; 6000; Основная часть – это рабочие (сельхоз предприятия, промышленные предприятия, и др.) с неполным средним образованием или средне-специальным. Желающие хотят получить высшее образование, но не у всех имеются возможности.; - низкий уровень знаний о своих правах, -«социальная неграмотность»-незнание куда и как обратится и какой задать вопрос специалистам или правильно сформулировать задачу перед другими - бытовые проблемы: невысокий уровень зп.; Взаимодействие через руководство предприятий, при этом самим предприятиям не особо интересно принимать участие в мероприятиях и проектах сферы МП.; Включается ресурс самих предприятий: оповещение, оплачиваемый отгул при необходимости, материальная поддержка молодых рабочих. Количество молодых людей активно участвующих в социально-экономических процессах – увеличится до 50%.. Обучение (с выездом); 705; Молодые люди (студенты гор. Новосибирска и области) желающие переехать за пределы района. Примерно 70-80 % не участвуют в жизни района в силу возраста и беззаботности. Ближайщее будущее которых отучится в образовательных учреждениях или отслужить в армии и «осесть» в городе; - Низкая информированность о плюсах работы в районе (селе); -нет карьерного роста и возможностей проявить свое участие в иных сферах жизни, кроме базовых имеющихся в районе. - Не желание «Совмещать» учебу заочно с работой в районе. - Не понимание руководителями организации в необходимости молодых кадров.; Взаимодействие через руководство предприятий, при этом самим предприятиям не особо интересно принимать участие в мероприятиях и проектах сферы МП.; Включается ресурс самих предприятий: оповещение, оплачиваемый отгул при необходимости, материальная поддержка молодых рабочих.. Мамы в декрете; 140; Отсутствие возможности доступного досуга в районе для мам в декрете делает эту позицию не активной. Бытовые проблемы и дела губят на корню участие в мп района.; Отсутствие возможности доступного досуга в районе для мам в декрете делает эту позицию не активной. Бытовые проблемы и дела губят на корню участие в МП района. Работа женсовета малоактивна.; -Активизировать Женсовет. -Открыть спортивный зал (спортивный центр, куда можно прийти с маленькими детьми и за ними там присмотрят).; - снижение уровня стресса для молодых родителей; -привлечение дополнительных специалистов (например, может поработать с молодыми родителями психолог) - вовлечение молодых родителей в мероприятия МП до 25% -увеличение количества участников мероприятий на 50%;. Участники творческой самодеятельности; 2200; Активная молодежь; - отсутствие возможностей: низкий доход родителей: не всегда есть возможность доехать до районных, межрайонных и др. мероприятий. - нехватка специалистов в силу низкого бюджета .; -Взаимодействие с руководителями ДК -Предоставление транспорта для участия в масштабных мероприятиях; - проведение мероприятий; - прямое трудоустройство выпускников по направлению творческая самодеятельность, - обучение специалистов по направлению «Современное искусство». - увеличение кол-ва молодых людей участвующих в мероприятиях МП на 30%. Занимаются туризмом; 65; Малая часть молодежи занимающаяся туризмом по линии МП, так как в районе имеется только одно досуговое направление по теме Туризм – только для школьников. Нехватка специалистов и бюджета по данному направлению.; - Нехватка кадров, бюджета и специального обмундирования в сфере туризма.; Взаимодействие с образовательными учреждениями района; - вовлечение молодых людей в мероприятия МП до 30% - создание рабочих мест; -увеличение бюджета. Постоянно занимаются спортом; 1500; Молодые люди, занимающиеся спортом, в основном школьники, (Футбол, Волейбол, Плавательный бассейн); - отсутствие воркаут площадок, спортивных залов с гибким графиком работы - низкая осведомленность о проводимых мероприятиях в МП;; Взаимодействие с руководством предприятий, при этом самим предприятиям не особо интересно принимать участие в мероприятиях и проектах сферы ГМП.; - вовлечение молодых людей в мероприятия ОМП до 50% - увеличение проведения районных, областных мероприятий в МП. - Этапы реализации стратегии с указанием ожидаемых результатов на каждый период. Период; Что делаем; Ресурсы; Что в итоге. 1 этап январь - сентябрь; Разрабатываем конкретную программу с мероприятиями; Поиск средств на закупку спортивного инвентаря; Благоустраиваемый спортивный зал.; - Согласие главы района - взаимодействие с областным ГМП; Готовая программа с конкретными мероприятиями по реализации стратегии.. 2 этап октябрь-декабрь; Вовлечение муниципальных образований района в реализацию программы: - Открытие спортивного зала и воркаут площадки - послужит вовлечением молодежи в реализацию их инициатив с помощью грантового конкурса.; - заинтересованная молодежь и лидер из числа специалистов по работе с молодежью или из числа молодежи.; -Открытие 1 спортивного зала; - 1-2 новых рабочих места; -квалифицированные молодые специалисты. 3 этап В течении года; Вовлечение предприятий и учебных заведений в реализацию программы: - создание/активизация совета работающей молодежи; - создание общего плана мероприятий с советом работающей молодежи; - привлечение указанных категорий на общие мероприятия; - согласие директоров предприятий и учебных заведений среднего специального образования; - активизация работающей и студенческой молодежи; - увеличится вовлеченность работающей молодежи в социальную жизнь района; - создание кадрового резерва из числа молодых людей.. 4 этап В течении года; Информирование о действующих программах, проектах, возможностях для молодежи; - информирование населения о работе спортивного зала в социальных сетях;; Увеличение количества проинформированного населения на 35%. Увеличение количества подписчиков в социальных сетях отдела до 5 000 человек.. 5 этап Ежегодно в IV квартале; Ежегодный анализ реализации программы и корректировка при необходимости: - проведение фокус-групп с разными категориями молодежи; - помещение ОМП или удобные для молодежи; Актуальная программа в соответствии с трендами. - Потенциальные изменения при реализации стратегии молодежной политики: Количественные: - участие молодежи в программах молодежной политики увеличится на 15%; - вовлеченность молодежи в мероприятиях отдела по делам молодежи увеличится до 75%. - количество участников конкурсов проектов различного уровня увеличится на 20%; - количество подписчиков в социальных сетях отдела увеличится до 3000 человек; - количество молодых людей, участвующих в выборах, увеличится до 40 %. Качественные: - будет создан кадровый резерв из числа молодых людей района; - улучшится знание молодых людей о своих правах и возможностях; - молодые люди смогут сами влиять на развитие молодежного движения на территории. - Необходимые ресурсы для реализации стратегии: В настоящий момент имеется: - Помещение площадью 293,7 кв.м. в Доволенском районе; - 2 специалиста в отделе по делам молодежи; - бюджет на реализацию МП в размере 250 тыс. руб. в год; - налажено взаимодействие со структурными подразделениями администрации и подведомственными учреждениями, а значит: их помещения и ресурсы при необходимости тоже в доступе: включая профильных специалистов: психологи, специалисты по социальной работе, педагоги, инструкторы по туризму и т.д. - взаимодействие с районными СМИ: местная газета, официальный сайт администраций, официальные группы в социальных сетях ДК, администраций. Необходимо: 1. Финансовая поддержка в размере 17000000 руб. На эту сумму произвести закуп необходимого оборудования и косметический ремонт здания внутри. 2. Открыть спортивный зал для этого нужно: спортивное оснащение: - Коврики для йоги -20 шт. - Полотна для йоги и крепления к ним (балки, крепежи)-20 шт. - Беговая дорожка – 5 шт. - Эллиптический тренажер -5 шт. - Степперы – 3 шт. - Фитнесс платформа – 20 шт. - Батут для занятия фитнесом – 10 шт. - Скамья для пресса – регулируемая- 3 шт. - Силовой комплекс – 2 шт. - Скамья для жима горизонтальная – 1 шт. - Тренажер нагружаемый дисками – 2 шт. - Гантельный ряд – 2 шт. по 3, 5, 10, 15, 20 кг. - Гриф для штанги – 3 шт. - Диски для штанги – комплект 3, 5, 10, 15 кг. - Гантели с регулировкой веса – 5 шт. - Мячи для фитнеса – 10 шт. - Фитнесс резинка – 10 шт. 3. Ковровое покрытие, для спортивных залов; 4. Произвести замену коврового покрытия и покраску стен; 5. Отремонтировать вытяжку; 6. Заменить входную группу: двери, крыльцо; 7. Сделать электрическую проводку и свет. 8. Трудоустроить фитнес тренера по данному направлению; - Кадровое обеспечение, которое необходимо для реализации стратегии: Для реализации стратегии необходимы следующие специалисты: - Квалифицированные специалисты по направлению «Тренер», «Фитнес-тренер» - 1-2 единицы. Приложение 2 к постановлению администрации Доволенского района Новосибирской области от «___» ________2022 №____ Дорожная карта плана мероприятий для реализации стратегии молодежной политики на территории Доволенского района отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Доволенского района Новосибирской области Утвержден постановлением администрации Доволенского района Новосибирской области №_____ от __________ План мероприятий для реализации стратегии молодежной политики на территории Доволенского района Новосибирской области на 2023-2025 гг. №; Содержание мероприятий; Срок реализации; Ожидаемый результат. 1; Закупаем спортивный инвентарь; Разрабатываем программу с мероприятиями; Трудоустраиваем спортивного тренера; В течении 2023 года.; Открываем спортивный зал; Вовлекаем молодежь (работающую молодежь, мамы в декрете) к занятиям спорта.. 2; Вовлечение муниципальных образований района в реализацию программы: - Открытие спортивного зала и воркаут площадки - послужит вовлечением молодежи в реализацию программы молодежной политики; В течении 2023-2025гг.; Ожидаем увеличение участников реализации программы молодежной политики; Открытие спортивного зала положительно отразится на пагубных привычках молодежи (курение, распитие спиртных напитков, ведение асоциального образа жизни) и сведет их к минимуму. Привлекаем другие категории граждан к занятиям спорта (пенсионеры и совет ветеранов), что даст взаимодействие по направлениям молодежной политики, с выявлением и привлечением в серебряное волонтерство. Студенты колледжа проживающие на территории общежития будут посещать спортивный зал, тем самым будут находится под присмотром и контролем, что не позволит им также вести беспорядочный образ жизни.. 3; Вовлечение предприятий и учебных заведений в реализацию программы: - создание/активизация совета работающей молодежи; - создание общего плана мероприятий с советом работающей молодежи; - привлечение указанных категорий на общие мероприятия; В течение 2023-2025 гг.; - активизация работающей и студенческой молодежи; - увеличится вовлеченность работающей молодежи в социальную жизнь района; - создание кадрового резерва из числа молодых людей.. 4; Информирование о действующих программах, проектах, возможностях для молодежи; В течении 2023-2025гг.; Увеличение количества проинформированного населения на 35%. Увеличение количества подписчиков в социальных сетях отдела до 5 000 человек.. 5; Ежегодный анализ реализации программы и корректировка при необходимости: - проведение фокус-групп с разными категориями молодежи; В течении 2023-2025гг.; Актуальная программа в соответствии с трендами. |
| --- | --- |