УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Доволенского района

Новосибирской области от 22.02.2017 № 81-па

План мероприятий по внедрению

муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на территории Доволенского района

| № п/п | Наименование требования Стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за внедрение требования Стандарта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия |  | Ожидаемый результат |  |  |  |  | Дата начала |  |  |  |  | Дата окончания |  | Ответственный исполнитель |
| 1 | Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта Доволенского района Новосибирской области Формирование инвестиционного паспорта в Доволенском районе осуществляется с 2012 года. Ежегодно инвестиционный паспорт актуализируется, направляется в Министерство экономического развития Новосибирской области и размещается на официальном сайте администрации Доволенского района в сети «Интернет» (http://www.dovolnoe.nso.ru/page/326). При разработке инвестиционного паспорта используется типовая форма, рекомендуемая к использованию министерством экономического развития Новосибирской области. Инвестиционный паспорт содержит следующую информацию о Доволенском районе: 1) общие сведения о районе; 2) население и трудовые ресурсы; 3) экономический потенциал; 4) туристический потенциал; 5) социальная инфраструктура; 6) инженерная инфраструктура; 7) транспортная инфраструктура и связь; 8) инвестиционная привлекательность; 9) контактная информация. В целях предоставления потенциальным инвесторам актуальной информации об инвестиционных предложениях, инвестиционных площадках, свободных производственных мощностях на территории района, планируется ежеквартальная актуализация раздела 8 «Инвестиционная привлекательность» инвестиционного паспорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максякова Наталья Викторовна – главный специалист управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-507 |
|  | Доля предпринимателей, пользующихся в своей деятельности информацией, содержащейся в инвестиционном паспорте, от общего числа опрошенных предпринимателей, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год – не менее 5% 2018 год – не менее 15% |  |  |
| 1.1. | Актуализация и размещение на официальном сайте администрации Доволенского района инвестиционного паспорта Доволенского района |  | Размещение на официальном сайте администрации Доволенского района инвестиционного паспорта Доволенского района |  |  |  |  | 01.02. каждого года |  |  |  |  | 01.04. каждого года |  | Максякова Наталья Викторовна – главный специалист управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-507 |
| 1.2. | Подготовка документов и информации для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта |  | Документы и информация для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта, в том числе пояснительная записка |  |  |  |  | 01.03.2017 |  |  |  |  | 10.03.2017 |  | Максякова Наталья Викторовна – главный специалист управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-507 |
| 1.3. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требования Стандарта |  | Заключение экспертной группы |  |  |  |  | 10.03.2017 |  |  |  |  | 17.03.2017 |  | Колченко Алексей Григорьевич - начальник управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-303 |
| 1.4. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования Стандарта |  | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требования Стандарта |  |  |  |  | 01.04.2017 |  |  |  |  | 01.05.2017 |  | Рабочая группа по оценке внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области |
| 2 | Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Доволенского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максякова Наталья Викторовна – главный специалист управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-507; Гранкина Галина Васильевна Викторовна – главный специалист управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-320 |
|  | В целях развития малого и среднего предпринимательства на территории района действует муниципальная программа «Создание условий и поддержка развития малого и среднего предпринимательства в Доволенском районе Новосибирской области на 2014-2019 годы» утверждена Постановлением администрации Доволенского района Новосибирской области от 20.12.2012 № 797. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Доля инвестиционных проектов, получивших поддержку органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от общего числа инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального района, городского округа, монопрофильного муниципального образования Новосибирской области, % 2. Доля предпринимателей, удовлетворенных действующей системой муниципальных нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального района, городского округа, монопрофильного муниципального образования Новосибирской области и развития малого и среднего предпринимательства, от общего числа опрошенных предпринимателей, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год - не менее 15 % 2018 год - не менее 20 % 2017 год - 100 % 2018 год - 100 % |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих: - приоритеты социально-экономического развития Доволенского района; - формы участия Доволенского района в реализации инвестиционных проектов; - критерии отбора инвестиционных и предпринимательских проектов для предоставления поддержки; - порядок отбора заявок для предоставления поддержки; - мониторинг и оценку социально-экономической эффективности инвестиционных и предпринимательских проектов, получивших поддержку. |  |  |  | Муниципальные нормативные правовые акты, устанавливающие: - приоритеты социально-экономического развития Доволенского района; - формы участия Доволенского района в реализации инвестиционных проектов; - критерии отбора инвестиционных и предпринимательских проектов для предоставления поддержки; - порядок отбора заявок для предоставления поддержки; - мониторинг и оценку социально-экономической эффективности инвестиционных и предпринимательских проектов, получивших поддержку. | 01.03.2017 |  |  |  |  | 15.07.2017 |  |  |  | Максякова Наталья Викторовна – главный специалист управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-507; Гранкина Галина Васильевна Викторовна – главный специалист управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-320 |
| 2.2. | Размещение актуальных муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства муниципального района, на официальном сайте администрации Доволенского района |  |  |  | Размещение актуальных муниципальных нормативных правовых актов на официальном сайте администрации Доволенского района | 15.07.2017 |  |  |  |  | 20.07.2017 |  |  |  | Максякова Наталья Викторовна – главный специалист управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-507 |
| 2.3. | Разработка проекта муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Доволенском районе Новосибирской области на 2018-2020 годы» с учетом требований современных условий |  |  |  | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Доволенском районе Новосибирской области на 2018-2020 годы» | 01.04.2017 |  |  |  |  | 01.08.2017 |  |  |  | Гранкина Галина Васильевна Викторовна – главный специалист управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-320 |
| 2.4. | Разработка проекта муниципальной программы «Поддержка инвестиционной деятельности на территории Доволенского района Новосибирской области на 2018-2023 годы» |  |  |  | Муниципальная программа «Поддержка инвестиционной деятельности на территории Доволенского района Новосибирской области на 2018-2023 годы» | 01.04.2017 |  |  |  |  | 01.08.2017 |  |  |  | Максякова Наталья Викторовна – главный специалист управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-507 |
| 2.5. | Подготовка документов и информации для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта |  |  |  | Документы и информация для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта, в том числе пояснительная записка | 01.08.2017 |  |  |  |  | 10.08.2017 |  |  |  | Максякова Наталья Викторовна – главный специалист управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-507 |
| 2.6. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требования Стандарта |  |  |  | Заключение экспертной группы | 10.08.2017 |  |  |  |  | 20.08.2017 |  |  |  | Колченко Алексей Григорьевич - начальник управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-303 |
| 2.7. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования Стандарта |  |  |  | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требования Стандарта | 11.10.2017 |  |  |  |  | 11.11.2017 |  |  |  | Рабочая группа по оценке внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области |
| 3 | Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максякова Наталья Викторовна – главный специалист управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-507 |
|  | В Доволенском районе сформирована нормативная правовая база в сфере оценки регулирующего воздействия проектов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности: - назначен уполномоченный орган, ответственный за внедрение процедуры оценки регулирующего воздействия, проведения экспертизы нормативно-правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимателательской и инвестиционной деятельности, утвержден Распоряжением администрации Доволенского района Новосибирской области от 27.05.2016 № 151-ра; - Решением седьмой сессии Совета депутатов Доволенского района Новосибирской области третьего созыва от 20.05.2016 № 56 утвержден Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Доволенского района Новосибирской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (Решением одиннадцатой (внеочередной) сессии Совета депутатов Доволенского района Новосибирской области третьего созыва от 28.10.2016 № 87 внесены изменения вПорядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Доволенского района Новосибирской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности ; - Решением седьмой сессии Совета депутатов Доволенского района Новосибирской области третьего созыва от 20.05.2016 № 57 утвержден Порядок проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов Доволенского района Новосибирской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Нормативно-правовые акты размещены на официальном сайте администрации Доволенского района в сети «Интернет». Заключены соглашения с представителями предпринимательского сообщества о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия проектов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Доля муниципальных нормативных правовых актов (далее - НПА) и проектов НПА, в которых устранены (полностью или частично) положения, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, на основании заключения об ОРВ или экспертизе уполномоченного структурного подразделения (должностного лица), от общего числа НПА и проектов НПА с отрицательным заключением, %. 2. Количество НПА, прошедших экспертизу (в текущем периоде), единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год - 100% 2018 год - 100% 2017 год - 3 2018 год - 5 |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Заключения об оценке регулирующего воздействия проектов и экспертизе действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности |  |  |  |  | 16.02.2017 |  |  |  | 16.08.2017 |  |  |  | Максякова Наталья Викторовна – главный специалист управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-507 |
| 3.2. | Подготовка документов и информации об оценке регулирующего воздействия проектов и экспертизе действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Документы и информация для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта, в том числе пояснительная записка |  |  |  |  | 16.08.2017 |  |  |  | 26.08.2017 |  |  |  | Максякова Наталья Викторовна – главный специалист управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-507 |
| 3.3. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требования Стандарта | Заключение экспертной группы |  |  |  |  | 26.08.2017 |  |  |  | 06.09.2017 |  |  |  | Колченко Алексей Григорьевич - начальник управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-303 |
| 3.4. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования Стандарта | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требования Стандарта |  |  |  |  | 11.10.2017 |  |  |  | 11.11.2017 |  |  |  | Рабочая группа по оценке внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области |
| 4 | Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного партнерства, включая реализацию концессионных соглашений Процедура реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного партнерства в Доволенском районе нормативно не закреплена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Колченко Алексей Григорьевич - начальник управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-303 |
|  | Количество проектов, реализуемых с использованием механизма муниципально-частного партнерства, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год - 0 2018 год - 1 |  |
| 4.1. | Определение уполномоченного органа местного самоуправления Доволенского района в сфере муниципально-частного партнерства |  |  | Постановление администрации Доволенского района об определении уполномоченного органа местного самоуправления Доволенского района в сфере муниципально-частного партнерства |  |  |  |  |  | 16.02.2017 |  |  |  | 16.03.2017 | Колченко Алексей Григорьевич - начальник управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-303 |
| 4.2. | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих, порядок разработки проектов муниципально-частного партнерства, порядок принятия решения о реализации проектов муниципально-частного партнерства, порядок взаимодействия органов местного самоуправления Доволенского района при реализации проектов муниципально-частного партнерства |  |  | Муниципальные нормативные правовые акты, устанавливающие, порядок разработки проектов муниципально-частного партнерства, порядок принятия решения о реализации проектов муниципально-частного партнерства, порядок взаимодействия органов местного самоуправления Доволенского района при реализации проектов муниципально-частного партнерства |  |  |  |  |  | 16.03.2017 |  |  |  | 16.09.2017 | Колченко Алексей Григорьевич - начальник управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-303; Денисенко Александр Александрович – главный специалист –юрист управления делами администрации Доволенского района 8 (38354) 20-326 |
| 4.3. | Определение объектов, в отношении которых возможно заключение концессионных соглашений в текущем году |  |  | Перечень объектов, в отношении, которых планируется заключение концессионных соглашений в текущем году |  |  |  |  |  | 15.01. каждого года |  |  |  | 01.02. каждого года | Колченко Алексей Григорьевич - начальник управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-303; Бондарь Геннадий Николаевич – первый заместитель главы администрации Доволенского района; |
| 4.4. | Подготовка документов и информации для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта |  |  | Документы и информация для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта, в том числе пояснительная записка |  |  |  |  |  | 16.09.2017 |  |  |  | 30.09.2017 | Максякова Наталья Викторовна – главный специалист управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-507 |
| 4.5. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требования Стандарта |  |  | Заключение экспертной группы |  |  |  |  |  | 30.09.2017 |  |  |  | 10.10.2017 | Колченко Алексей Григорьевич - начальник управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-303 |
| 4.6. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования Стандарта |  |  | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требования Стандарта |  |  |  |  |  | 11.10.2017 |  |  |  | 11.11.2017 | Рабочая группа по оценке внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области |
| 5 | Ежегодное инвестиционное послание главы Доволенского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максякова Наталья Викторовна – главный специалист управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-507 |
|  | Практика подготовки инвестиционного послания главы района ранее не реализовывалась. Информация об объёмах инвестиций, основных результатах инвестиционной политики доводилась в составе документов о социально-экономическом развитии района, об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления. Подготовка и опубликование ежегодного инвестиционного послания позволит обеспечить полноту и доступность информации о результатах реализованных мероприятий, основных направлениях, приоритетах и планах администрации района на ближайшую перспективу в сфере привлечения инвестиций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество публикаций в средствах массовой информации (телеэфиры, печатные и интернет-издания, брошюры, интернет-сайты), на которых размещено инвестиционное послание, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год - не менее 3 2018 год – не менее 5 |  |
| 5.1. | Подготовка инвестиционного послания | Инвестиционное послание |  |  |  |  |  |  | 16.02.2017 |  |  |  |  | 16.03.2017 | Максякова Наталья Викторовна – главный специалист управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-507 |
| 5.2. | Размещение инвестиционного послания на официальном сайте администрации Доволенского района, опубликование в средствах массовой информации | Опубликование инвестиционного послания |  |  |  |  |  |  | 16.03.2017 |  |  |  |  | 20.03.2017 | Максякова Наталья Викторовна – главный специалист управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-507 |
| 5.3. | Опубликование инвестиционного послания в бюллетене органов местного самоуправления Доволенского района Новосибирской области | Опубликование инвестиционного послания |  |  |  |  |  |  | 16.03.2017 |  |  |  |  | 20.03.2017 | Максякова Наталья Викторовна – главный специалист управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-507 |
| 5.3. | Подготовка документов и информации для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта | Документы и информация для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта, в том числе пояснительная записка |  |  |  |  |  |  | 16.03.2017 |  |  |  |  | 26.03.2017 | Максякова Наталья Викторовна – главный специалист управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-507 |
| 5.4. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требования Стандарта | Заключение экспертной группы |  |  |  |  |  |  | 26.03.2017 |  |  |  |  | 06.04.2017 | Колченко Алексей Григорьевич - начальник управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-303 |
| 5.5. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования Стандарта | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требования Стандарта |  |  |  |  |  |  | 16.04.2017 |  |  |  |  | 16.05.2017 | Рабочая группа по оценке внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области |
| 6 | Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Доволенском районе Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максякова Наталья Викторовна – главный специалист управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-507 |
|  | В соответствии с приказом Министерства экономического развития Новосибирской области от 25.06.2014 № 106 в Доволенском районе сформирован и ежегодно обновляется план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры. План подготавливается с учетом действующих программ региона, муниципальных программ по развитию инженерной инфраструктуры, дорожной сети и объектов социальной сферы, а также инвестиционных программ строительства и реконструкции объектов энерго-, водо-, теплоснабжения потребителей района. После утверждения на заседании Совета по инвестициям Новосибирской области плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Новосибирской области осуществляется актуализация сведений о планируемых объектах района на инвестиционной карте Новосибирской области в сети «Интернет». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Количество созданных объектов необходимой инвесторам инфраструктуры, единиц. 2. Степень исполнения Плана, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год - 6 2018 год - 8 2017 год – не менее 40% 2018 год – не менее 50% |  |
| 6.1. | Актуализация плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Доволенском районе и размещение на официальном сайте администрации Доволенского района | Актуализированный план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Доволенском районе и размещение на официальном сайте администрации Доволенского района |  |  |  |  |  |  | 09.01.2017 |  |  |  |  | 16.03.2017 | Максякова Наталья Викторовна – главный специалист управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-507 |
| 6.2. | Подготовка документов и информации для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта | Документы и информация для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта, в том числе пояснительная записка |  |  |  |  |  |  | 16.03.2017 |  |  |  |  | 26.03.2017 | Максякова Наталья Викторовна – главный специалист управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-507 |
| 6.3. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требования Стандарта | Заключение экспертной группы |  |  |  |  |  |  | 26.03.2017 |  |  |  |  | 06.04.2017 | Колченко Алексей Григорьевич - начальник управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-303 |
| 6.4. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования Стандарта | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требования Стандарта |  |  |  |  |  |  | 16.04.2017 |  |  |  |  | 16.05.2017 | Рабочая группа по оценке внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области |
| 7 | Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства Доволенского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максякова Наталья Викторовна – главный специалист управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-507 |
|  | На официальном сайте администрации района в сети «Интернет» нет канала прямой связи инвесторов и руководства района, в данный момент на сайте размещены контактные данные инвестиционного уполномоченного. Планируется создать канал прямой связи инвесторов и руководства Доволенского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число обратившихся к руководству муниципального района, городского округа, монопрофильного муниципального образования Новосибирской области в месяц/год по вопросам инвестиционной деятельности, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год – не менее 50 (в год) 2018 год - не менее 60 (в год) |  |  |  |
| 7.1. | Разработка муниципального нормативного правового акта, определяющего порядок рассмотрения обращений инвесторов | Муниципальный нормативный правовой акт, определяющий порядок рассмотрения обращений инвесторов |  |  |  |  |  |  | 16.02.2017 |  |  | 16.03.2017 |  |  | Максякова Наталья Викторовна – главный специалист управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-507 |
| 7.2. | Размещение информации о наличии «Канала прямой связи» на официальном сайте администрации Доволенского района в сети «Интернет», в районной газете «Сельская правда» | Информирование о возможности обращения инвесторов через «Канал прямой связи» |  |  |  |  |  |  | 16.02.2017 |  |  | 16.04.2017 |  |  | Максякова Наталья Викторовна – главный специалист управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-507 |
| 7.3. | Подготовка документов и информации для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта | Документы и информация для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта, в том числе пояснительная записка |  |  |  |  |  |  | 16.04.2017 |  |  | 26.04.2017 |  |  | Максякова Наталья Викторовна – главный специалист управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-507 |
| 7.4. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требования Стандарта | Заключение экспертной группы |  |  |  |  |  |  | 26.04.2017 |  |  | 06.05.2017 |  |  | Колченко Алексей Григорьевич - начальник управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-303 |
| 7.5. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования Стандарта | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требования Стандарта |  |  |  |  |  |  | 16.05.2017 |  |  | 16.07.2017 |  |  | Рабочая группа по оценке внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области |
| 8 | Создание на официальном сайте администрации Доволенского района Новосибирской области специализированного раздела об инвестиционной деятельности в муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максякова Наталья Викторовна – главный специалист управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-507 |
|  | В целях оперативного предоставления актуальной информации об инвестиционном потенциале района, механизмах поддержки инвестиционной деятельности, нормативно-правовой базе в сфере инвестиций на муниципальном уровне на официальном сайте администрации Доволенского района создан раздел «Инвестиции». (http://www.dovolnoe.nso.ru/page/990). Планируется дополнение раздела информацией в сфере инвестиционной деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Число посетителей специализированного раздела об инвестиционной деятельности в муниципальном образовании в месяц/год, единиц. 2. Доля предпринимателей, пользующихся в своей деятельности информацией, содержащейся в специализированном разделе об инвестиционной деятельности в муниципальном образовании, от общего числа опрошенных предпринимателей, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год – не менее 15/180 2018 год – не менее 20/240 2017 год – не менее 40% 2018 год – не менее 47% |  |
| 8.1. | Подготовка и актуализация информации для размещения в специализированном разделе «Инвестиции» на официальном сайте администрации Доволенского района | Размещение актуализированной информации в специализированном разделе «Инвестиции» на официальном сайте администрации Доволенского района |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости актуализации информации |  |  |  |  | По мере необходимости актуализации информации | Максякова Наталья Викторовна – главный специалист управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-507 |
| 8.2. | Подготовка документов и информации для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта | Документы и информация для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта, в том числе пояснительная записка |  |  |  |  |  |  | 16.04.2017 |  |  |  |  | 26.04.2017 | Максякова Наталья Викторовна – главный специалист управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-507 |
| 8.3. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требования Стандарта | Заключение экспертной группы |  |  |  |  |  |  | 26.04.2017 |  |  |  |  | 06.05.2017 | Колченко Алексей Григорьевич - начальник управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-303 |
| 8.4. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования Стандарта | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требования Стандарта |  |  |  |  |  |  | 16.05.2017 |  |  |  |  | 16.06.2017 | Рабочая группа по оценке внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области |
| 9 | Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Колченко Алексей Григорьевич - начальник управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-303 |
|  | На официальном сайте администрации Доволенского района в разделе «Экономика» опубликованы действующие государственные и муниципальная программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, реестры получателей государственной и муниципальной поддержки, действующие меры поддержки малого и среднего предпринимательства. Систематически проводятся мероприятия, направленные на популяризацию предпринимательства и освещаемые в СМИ: обучающие семинары «Открытие собственного дела», круглые столы о мерах поддержи малого и среднего предпринимательства, в том числе с участием представителей министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, финансовых организаций. Необходимо расширение спектра предоставляемых услуг по информационной и консультационной поддержке предпринимателей, а также дополнение информационного интернет-ресурса материалами. На базе многофункциональных центров информационной и консультативной поддержки не проводится. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства Доволенского района Новосибирской области, принявших участие в обучающих мероприятиях, конференциях, форумах, круглых столах по вопросам развития предпринимательской деятельности, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства Доволенского района Новосибирской области, %. 2. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства Доволенского района, Новосибирской области, получивших информационную и консультационную поддержку по вопросам предоставления финансирования, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства Доволенского района, %. 3. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства Доволенского района, Новосибирской области, владеющих информацией о реализуемых программах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на областном и муниципальном уровнях, от общего числа опрошенных предпринимателей, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год - не менее 20% 2018 год - не менее 25% 2017 год- не менее 15% 2018 год- не менее 20% 2017 год- не менее 50% 2018 год- не менее 60% |  |
| 9.1. | Проведение семинаров, круглых столов, встреч по вопросам предпринимательской деятельности |  |  | Решение актуальных вопросов предпринимательской деятельности. |  |  |  |  | ежеквартально |  |  |  |  | ежеквартально | Колченко Алексей Григорьевич - начальник управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-303 |
| 9.2. | Организация участия СМиСП в оптово-розничных универсальных, сезонных, праздничных ярмарках |  |  | Участие СМиСП в оптово-розничных универсальных, сезонных, праздничных ярмарках |  |  |  |  | в соответствии с планом Минпромторга НСО |  |  |  |  | в соответствии с планом Минпромторга НСО | Максякова Наталья Викторовна – главный специалист управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-507 |
| 9.3. | Подготовка документов и информации для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта |  |  | Документы и информация для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта, в том числе пояснительная записка |  |  |  |  | 16.04.2017 |  |  |  |  | 26.04.2017 | Максякова Наталья Викторовна – главный специалист управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-507 |
| 9.4. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требования Стандарта |  |  | Заключение экспертной группы |  |  |  |  | 26.04.2017 |  |  |  |  | 06.05.2017 | Колченко Алексей Григорьевич - начальник управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-303 |
| 9.5. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования Стандарта |  |  | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требования Стандарта |  |  |  |  | 16.05.2017 |  |  |  |  | 16.06.2017 | Рабочая группа по оценке внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области |
| 10 | Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе Доволенского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Колченко Алексей Григорьевич - начальник управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-303 |
|  | На территории района создан и функционирует Координационный совет по содействию развитию малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением администрации Доволенского района Новосибирской области от 25.06.2010 №361-па. Необходимо создать общественный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Доволенского района (далее – общественный совет) с включением в него должностных лиц органов местного самоуправления Доволенского района, предпринимателей, инвесторов, представителей бизнес-объединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Количество проведенных заседаний общественного совета, единиц 2. Доля вопросов и предложений, поступивших на рассмотрение общественного совета, по итогам которых приняты решения общественного совета (подтверждается протоколом), от общего числа вопросов и предложений, поступивших на рассмотрение общественного совета, %. 3. Доля реализованных решений общественного совета от общего числа решений, принятых общественным советом, % 4. Доля членов общественного совета из числа предпринимателей, инвесторов и представителей бизнес- объединений, удовлетворенных результатами работы общественного совета, от общего числа членов общественного совета из числа предпринимателей, инвесторов и представителей бизнес-объединений, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год – 4 2018 год – 4 2017- 100% 2018- 100% 2017 год 100 % 2018 год 100 % 2017 год 100 % 2018 год 100 % |  |
| 10.1. | Формирование общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Доволенского района | Постановление администрации Доволенского района |  |  |  |  |  |  | 16.02.2017 |  |  |  |  | 16.06.2017 | Колченко Алексей Григорьевич - начальник управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-303 |
| 10.2. | Формирование плана работы общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства (далее – общественный совет) | Утвержденный план работы общественного совета |  |  |  |  |  |  | 16.02.2017 |  |  |  |  | 16.06.2017 | Колченко Алексей Григорьевич - начальник управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-303 |
| 10.3. | Публикация информации о деятельности общественного совета на официальном сайте Доволенского района | Опубликование информации о деятельности общественного совета |  |  |  |  |  |  | В течение года |  |  |  |  | В течение года | Колченко Алексей Григорьевич - начальник управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-303 |
| 10.4. | Подготовка документов и информации для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта | Документы и информация для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта, в том числе пояснительная записка |  |  |  |  |  |  | 10.07.2017 |  |  |  |  | 20.07.2017 | Колченко Алексей Григорьевич - начальник управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-303 |
| 10.5. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требования Стандарта | Заключение экспертной группы |  |  |  |  |  |  | 21.07.2017 |  |  |  |  | 31.07.2017 | Колченко Алексей Григорьевич - начальник управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-303 |
| 10.6. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования Стандарта | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требования Стандарта |  |  |  |  |  |  | 11.10.2017 |  |  |  |  | 11.11.2017 | Рабочая группа по оценке внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области |
| 11 | Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (индустриальные и технологические парки, бизнес-инкубаторы, центры коллективного пользования, инжиниринговые центры и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максякова Наталья Викторовна – главный специалист управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-507 |
|  | В администрации Доволенского района ведется работа по оформлению анкет инвестиционных площадок, имеющихся на территории района и размещение данной информации на сайте администрации района в специализированном разделе «Инвестиции». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Количество объектов инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов, единиц. - Число действующих резидентов объектов инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов, единиц - Показатели заполняемости объектов инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов, % от площади, предусмотренной для размещения резидентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год - не менее 3 2018 год - не менее 7 2017 год - не менее 3 2018 год - не менее 7 2017 год - 100% 2018 год - 100% |  |
| 11.1. | Ежеквартальная актуализация информации об инвестиционных площадках, расположенных на территории Доволенского района, размещение данной информации в специализированном разделе «Инвестиции» на официальном сайте администрации Доволенского района | Анкета инвестиционной площадки |  |  |  |  |  |  | ежеквартально |  |  |  |  | ежеквартально | Максякова Наталья Викторовна – главный специалист управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-507 |
| 11.2. | Разработка дорожной карты создания объектов инфраструктуры | Разработанная дорожная карта с указанием основных мероприятий |  |  |  |  |  |  | 16.02.2017 |  |  |  |  | 16.09.2017 | Максякова Наталья Викторовна – главный специалист управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-507 |
| 11.3 | Разработка и утверждение критериев и порядка отбора и размещения резидентов | Утвержденный порядок отбора и размещения резидентов |  |  |  |  |  |  | 16.03.2017 |  |  |  |  | 16.05.2017 | Максякова Наталья Викторовна – главный специалист управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-507 |
| 11.4 | Разработка системы предоставления резидентам мер муниципальной поддержки | Муниципальная программа «Поддержка инвестиционной деятельности на территории Доволенского района Новосибирской области на 2018-2023 годы» |  |  |  |  |  |  | 01.04.2017 |  |  |  |  | 01.08.2017 | Максякова Наталья Викторовна – главный специалист управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-507 |
| 11.5. | Подготовка документов и информации для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта | Документы и информация для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта, в том числе пояснительная записка |  |  |  |  |  |  | 10.07.2017 |  |  |  |  | 20.07.2017 | Максякова Наталья Викторовна – главный специалист управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-507 |
| 11.6. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требования Стандарта | Заключение экспертной группы |  |  |  |  |  |  | 21.09.2017 |  |  |  |  | 01.10.2017 | Колченко Алексей Григорьевич - начальник управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-303 |
| 11.7. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования Стандарта | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требования Стандарта |  |  |  |  |  |  | 11.10.2017 |  |  |  |  | 11.11.2017 | Рабочая группа по оценке внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области |
| 12 | Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории Доволенского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Колченко Алексей Григорьевич - начальник управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-303 |
|  | В настоящее время сроки прохождения разрешительных процедур, закрепленные муниципальными нормативными правовыми актами Доволенского района, соответствуют действующему законодательству. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в администрации района разработаны и действуют административные регламенты предоставления муниципальных услуг. Планируется разработка мероприятий, направленных на сокращение сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее время прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов, дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год - не более 150 2018 год - не более 130 |  |
| 12.1. | Проведение анализа существующих схем взаимодействия участников при прохождении административных процедур в сфере земельных отношений и строительства |  |  | Выявление возможности сокращения сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства |  |  |  |  | 16.02.2017 |  |  |  |  | 16.04.2017 | Колченко Алексей Григорьевич - начальник управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-303; Бондарь Геннадий Николаевич – первый заместитель главы администрации Доволенского района; Стефашкин Павел Александрович - главный специалист отдела строительства, архитектуры ,жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Доволенского района Новосибирской области; Хромина Наталья Ивановна - ведущий специалист - юрист управления экономического развития администрации Доволенского района Новосибирской области, 8 (38354) 21-156 |
| 12.2. | Разработка системы мер по оптимизации административных процедур в сфере земельных отношений и строительства для инвесторов |  |  | План мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства |  |  |  |  | 16.04.2017 |  |  |  |  | 16.06.2017 | Колченко Алексей Григорьевич - начальник управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-303; Бондарь Геннадий Николаевич – первый заместитель главы администрации Доволенского района; Стефашкин Павел Александрович - главный специалист отдела строительства, архитектуры ,жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Доволенского района Новосибирской области; Хромина Наталья Ивановна - ведущий специалист - юрист управления экономического развития администрации Доволенского района Новосибирской области, 8 (38354) 21-156 |
| 12.3. | Внесение изменений в муниципальные нормативно-правовые акты, регламентирующие процедуры прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства |  |  | Муниципальные нормативно-правовые акты, регламентирующие процедуры прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства |  |  |  |  | 16.02.2017 |  |  |  |  | 16.05.2017 | Колченко Алексей Григорьевич - начальник управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-303; Бондарь Геннадий Николаевич – первый заместитель главы администрации Доволенского района; Стефашкин Павел Александрович - главный специалист отдела строительства, архитектуры ,жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Доволенского района Новосибирской области; Хромина Наталья Ивановна - ведущий специалист - юрист управления экономического развития администрации Доволенского района Новосибирской области, 8 (38354) 21-156 |
| 12.4. | Подготовка документов и информации для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта |  |  | Документы и информация для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта, в том числе пояснительная записка |  |  |  |  | 16.06.2017 |  |  |  |  | 26.06.2017 | Колченко Алексей Григорьевич - начальник управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-303; |
| 12.5. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требования Стандарта |  |  | Заключение экспертной группы |  |  |  |  | 26.06.2017 |  |  |  |  | 06.07.2017 | Колченко Алексей Григорьевич - начальник управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-303; |
| 12.6. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования Стандарта |  |  | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требования Стандарта |  |  |  |  | 11.10.2017 |  |  |  |  | 11.11.2017 | Рабочая группа по оценке внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области |
| 13 | Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров организации предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. С декабря 2015 года на территории Доволенского района работает ГАУ НСО «МФЦ». На данный момент муниципальные услуги в МФЦ не предоставляются. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Колченко Алексей Григорьевич - начальник управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-303; |
|  | - Доля муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в сфере предпринимательской деятельности, предоставляемых на базе МФЦ, от общего количества муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в сфере предпринимательской деятельности, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в муниципальном районе, городском округе, монопрофильном муниципальном образовании Новосибирской области, % - Доля муниципальных услуг в сфере предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, предоставляемых на базе МФЦ, от общего количества муниципальных услуг в сфере предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год 50% 2018 год 100 % 2017 год 50% 2018 год 100 % |  |
| 13.1. | Разработка реестра муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ | Разработанный реестр муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ |  |  |  |  |  |  | 16.02.2017 |  |  |  |  | 16.05.2017 | Колченко Алексей Григорьевич - начальник управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-303; |
| 13.2. | Внесение изменений в административные регламенты оказания муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в части дополнения возможности получения услуг, в том числе консультационных, через многофункциональный центр с. Довольное | Постановление администрации Карасукского района о внесении изменений в административные регламенты оказания муниципальных услуг, связанные с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в части дополнения возможности получения услуг, в том числе консультационных, через многофункциональный центр с. Довольное |  |  |  |  |  |  | 16.04.2017 |  |  |  |  | 16.05.2017 | Структурные подразделения, ответственные за оказание муниципальных услуг |
| 13.3. | Подготовка документов и информации для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта | Документы и информация для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта, в том числе пояснительная записка |  |  |  |  |  |  | 16.05.2017 |  |  |  |  | 26.05.2017 | Колченко Алексей Григорьевич - начальник управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-303; |
| 13.4. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требования Стандарта | Заключение экспертной группы |  |  |  |  |  |  | 26.05.2017 |  |  |  |  | 06.06.2017 | Колченко Алексей Григорьевич - начальник управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-303; |
| 13.5. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования Стандарта | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требования Стандарта |  |  |  |  |  |  | 07.07.2017 |  |  |  |  | 07.08.2017 | Рабочая группа по оценке внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области |
| 14 | Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Колченко Алексей Григорьевич - начальник управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-303; |
|  | Аттестация муниципальных служащих администрации района в целях определения соответствия замещаемой должности муниципальной службы проводится в соответствии с Положением о проведении аттестации муниципальных служащих в администрации Доволенского района, утвержденным решением 22-й сессии Совета депутатов Карасукского района Новосибирской области от 17.07.2008 № 114. Ежегодно администрацией района подготавливается и направляется в Департамент организации управления и государственной службы Новосибирской области график повышения квалификации муниципальных служащих. В 2015 году должностные лица администрации, ответственные за привлечение инвестиций, прошли повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Развитие института государственно-частного партнерства». В 2016 году проводилось мероприятие с целью обмена опытом между регионами СФО в части развития форм диалога между общественными объединениями, предпринимателями, органами местного самоуправления, а также совершенствования практики проведения ОРВ. В 2016 году проводилось дистанционное обучение «Содействие развитию конкуренции в Новосибирской области», обучение прошли 3 человека. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Доля должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и (или) поддержку предпринимательства, прошедших аттестацию на соответствие квалификационным требованиям к должностям, связанным с привлечением инвестиций и (или) поддержкой предпринимательства, %. 2. Доля должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и (или) поддержку предпринимательства, прошедших обучение или повышение квалификации по вопросам привлечения инвестиций и (или) поддержки предпринимательства, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год 100 % 2018 год 100 % 2017 год 100 % 2018 год 100 % |  |  |  |  |
| 14.1. | Организация повышения квалификации муниципальных служащих администрации Доволенского района, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства в соответствие с требованиями и в сроки, установленными муниципальными нормативными актами Доволенского района | Повышение квалификации муниципальных служащих администрации Доволенского района, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства |  |  |  |  |  |  | 16.02.2017 |  | 16.03.2017 |  |  |  | Колченко Алексей Григорьевич - начальник управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-303; |
| 14.2. | Подготовка документов и информации для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта | Документы и информация для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта, в том числе пояснительная записка |  |  |  |  |  |  | 10.07.2017 |  | 20.07.2017 |  |  |  | Колченко Алексей Григорьевич - начальник управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-303; |
| 14.3. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требования Стандарта | Заключение экспертной группы |  |  |  |  |  |  | 21.07.2017 |  | 31.07.2017 |  |  |  | Колченко Алексей Григорьевич - начальник управления экономического развития администрации Доволенского района, 8 (38354) 20-303; |
| 14.4. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования Стандарта | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требования Стандарта |  |  |  |  |  |  | 11.10.2017 |  | 11.11.2017 |  |  |  | Рабочая группа по оценке внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области |