АДМИНИСТРАЦИЯ ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.12.2023   № 812-па

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Доволенском районе Новосибирской области»

Руководствуясь постановлением администрации Доволенского района Новосибирской области от 22.07.2014 № 537-па «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Доволенского района Новосибирской области, их формирования и реализации, постановлением Правительства Новосибирской области от 15.09.2014 № 352-п «О государственной программе Новосибирской области «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в целях оказания муниципальной поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, при приобретении (строительстве) жилья, администрация Доволенского района Новосибирской области    п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей в Доволенскомм районе Новосибирской области».

2.   Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Доволенского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Доволенского района Новосибирской области Борисенко Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2024 года.

Глава Доволенского района

Новосибирской области                                                                    Б.В. Луцкий

Савкина Н.В.

21-306

Приложение

к постановлению администрации Доволенского района                                                                                                                            Новосибирской области                                                                                                                                                                                 от 27.12.2023 № 812 -па

1. Паспорт муниципальной программы Доволенского района

Новосибирской области

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Доволенскомм районе Новосибирской области» (далее – Муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Доволенского района Новосибирской области |
| Разработчик Программы | Отдел строительства, архитектуры, коммунального и дорожного хозяйства администрации Доволенского района Новосибирской области |
| Руководитель Программы | Первый заместитель главы администрации Доволенского района Новосибирской области |
| Исполнители основных мероприятий | Отдел строительства, архитектуры, коммунального и дорожного хозяйства администрации Доволенского района Новосибирской области |
| Цель и задачи Программы | Цель: муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. Задача: предоставление молодым семьям - участникам программы социальных выплат на приобретение или строительство стандартного жилья. |
| Сроки(этапы) реализации программы | Период реализации муниципальной программы – 2024-2026 годы. Этапы реализации не выделяются. |
| Основные целевые индикаторы | Целевые индикаторы: 1.Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения; 2.Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. |
| Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования) | Объём финансирования за весь период реализации Муниципальной программы, составляет – 2461, 300 тыс. руб., <*> в том числе: 2024 год – 821, 100 тыс. руб.; 2025 год – 820,100 тыс. руб.; 2026 год – 820,100 тыс. руб. Из них: За счет средств федерального бюджета 1061, 1999 тыс. руб., в том числе: 2024 год – 353, 7333 тыс. руб.; 2025 год – 353, 7333 тыс. руб; 2026 год – 353, 7333 тыс. руб. За счет средств областного бюджета Новосибирской области (далее - областной бюджет) – 1061, 1999 тыс. руб., в том числе: 2024 год – 427, 3667 тыс. руб.; 2025 год – 427, 3667 тыс. руб.; 2026 год – 427, 3667 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств местных бюджетов – 118, 00 тыс. руб., в том числе: 2024 год – 40, 00 тыс. руб.; 2025 год – 39, 00 тыс. руб.; 2026 год – 39,00 тыс. руб. Объем финансирования за счет внебюджетных источников – 0, 00 тыс. руб., в том числе: 2024 год – 0, 00 тыс. руб.; 2025 год – 0, 00 тыс. руб.; 2026 год – 0, 00 тыс. руб. <*> объем финансирования муниципальной программы ежегодно уточняется при формировании бюджета Доволенского района Новосибирской области на соответствующий финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке | Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов: улучшить жилищные условия 4 молодым семьям; создать условия для повышения доступности жилья для молодых семей; оказать содействие развитию системы ипотечного жилищного кредитования; привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства: собственные средства граждан, средства кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные. Реализация программы будет способствовать: укреплению семейных отношений и снижению социальной напряженности в обществе; улучшению демографической ситуации в Доволенском районе Новосибирской области. |
| Электронный адрес размещения программы в сети Интернет | https://dovolnoe.nso.ru/Документы/Муниципальные программы |

# 2. Обоснования необходимости разработки муниципальной программы

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Доволенском районе Новосибирской области» (далее – программа или муниципальная программа) разработана и реализуется в соответствии с требованиями и условиями государственной программы Новосибирской области "Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области", утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 15.09.2014 № 352-п (далее – государственная программа Новосибирской области), мероприятием по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 (далее - мероприятие Госпрограммы РФ), а также направлена на обеспечение приоритетных направлений государственной политики в сфере обеспечения жильем молодых семей, определенных Стратегией социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п, прогнозом социально-экономического развития Доволенского района Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденным постановлением администрации Доволенского района Новосибирской области от 14.11.2023 № 663-п.

Программа разработана в соответствии с особенностями реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050.

Программа предусматривает оказание бюджетной поддержки в решении жилищных вопросов молодых семей, что является важным фактором стимулирования и закрепления положительных тенденций в изменении демографической ситуации в Доволенском районе Новосибирской области.

В настоящей программе вправе принимать участие молодая семья, в том числе неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя и одного и более детей, соответствующая условиям государственной программы Новосибирской области и мероприятию Госпрограммы РФ.

Поддержка молодых семей в целях улучшения жилищных условий является важнейшим направлением социальной политики Доволенского района Новосибирской области.

В целях реализации указанного приоритетного направления оказание государственной поддержки при приобретении жилья или строительстве индивидуального жилья с 2004 по 2011 годы осуществлялось на территории Доволенского района Новосибирской области в рамках областной целевой программы «Создание механизмов обеспечения жильем молодых семей в Новосибирской области на 2004-2011 годы», утвержденной постановлением Новосибирского областного Совета депутатов от 27.05.2004 (далее – ОЦП), с 2011 года – в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 23.05.2011 № 215-п (далее – ДЦП), с 2015 года – в рамках государственной программы Новосибирской области «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 15.09.2014 № 352-п (далее – ГП), муниципальной программой Доволенского района Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Доволенского района Новосибирской области на 2015- 2017 годы», утвержденной постановлением администрации Доволенского района Новосибирской области от 25.11.2014 № 931-па (далее – МП).

В рамках ОЦП, ДЦП, ГП и МП были разработаны следующие механизмы муниципальной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодых семей, проживающих на территории Доволенского района Новосибирской области, нуждающихся в улучшении жилищных условии:

дополнительные социальные выплаты из местного бюджета на приобретение (строительство) жилья на территории Доволенского района Новосибирской области при софинансировании из федерального и областного бюджетов.

По состоянию на 01.10.2023 год в списке молодых семей – участников государственной программы Новосибирской области «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области» состоит 4 молодых семей.

Актуальность государственной поддержки молодых семей при кредитовании на приобретение (строительство) жилья определяется высокой стоимостью жилья и ипотечных жилищных кредитов.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода, они не в состоянии внести первоначальный взнос при получении ипотечного жилищного кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Проблема отсутствия отдельного жилья у молодых семей имеет определенную общественную значимость, поскольку влечет за собой значительные негативные последствия, в том числе:

рождение первого или последующих детей откладывается на неопределенный срок;

возникновение конфликтных ситуаций в социуме молодых семей и последующего депрессивного психологического состояния супругов, характеризующегося проявлением различных форм асоциального поведения;

распад молодых семей уже в течение первых трех лет после заключения брака.

Согласно статистическим данным по состоянию на 01.01.2023 года численность населения Доволенского района Новосибирской области составляет 12894 человек – это в среднем 3000 семей.

В поселениях Доволенского района Новосибирской области по состоянию на 01.01.2023 год 4 молодые семьи признаны нуждающимися в жилом помещении в целях участия в государственной программе Новосибирской области, из них 4 семей были признаны участниками указанной программы, соответственно в совокупности участниками мероприятия Госпрограммы РФ и муниципальной программы. В рамках данной программы предусматривается муниципальная поддержка молодых семей посредством предоставления социальных выплат на приобретение жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства на территории Новосибирской области при оказании содействия за счет бюджетов разных уровней.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в Доволенском районе Новосибирской области.

3. Цели и задачи, важнейшие целевые индикаторы муниципальной программы

- Целью программы является предоставление муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

- Задачей программы является обеспечение предоставления молодым семьям – участникам программы социальных выплат на приобретение или строительство стандартного жилья.

- Целевыми индикаторами программы являются:

- - количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения;

- - доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

- Цели, задачи и плановые значения целевых индикаторов по годам реализации программы приведены в приложении № 1 к настоящей программе.

4. Система основных мероприятий, направленных на решение задач с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей

Реализация программы предусматривает оказание муниципальной поддержки молодым семьям – участникам программы в улучшении жилищных условий по нескольким направлениям.

Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения осуществляется при оказании содействия за счет бюджетов разных уровней и позволит улучшить жилищные условия 4 молодым семьям.

Субсидирование части процентной ставки по кредиту на строительство (приобретение) жилья по ранее оформленному жилищному кредиту позволит снизить финансовую нагрузку для молодых семей.

Реализация системы мероприятий программы осуществляется по следующим направлениям:

нормативное правовое и методологическое обеспечение реализации программы;

финансовое обеспечение реализации программы;

организационное обеспечение реализации программы.

Основными мероприятиями по нормативному, организационному и финансовому обеспечению реализации программы являются разработка финансовых и экономических механизмов оказания муниципальной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий, а также подготовка необходимых нормативных правовых документов для планирования и использования средств федерального, областного и местного бюджетов на соответствующий финансовый год и плановый период.

Перечень основных мероприятий программы приведен в приложении № 2 к настоящей программе.

Механизм реализации программы предполагает оказание муниципальной поддержки молодым семьям – участникам программы в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат, входящих в размер социальных выплат, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства на приобретение (строительство) жилого помещения.

Порядок и условия предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения установлены правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, предусмотренными приложением № 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, порядком предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения и дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка, утвержденным приложением № 3 к постановлению Правительства Новосибирской области от 15.09.2014 № 352-п «О государственной программе Новосибирской области "Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области" (в совокупности именуемые далее – Правила).

Администрация, являясь разработчиком муниципальной программы, заключает соглашение с министерством строительства Новосибирской области (далее – Соглашение), осуществляет текущее управление реализацией программы.

Исполнителями программы являются:

- отдел строительства, архитектуры, коммунального и дорожного хозяйства администрации Доволенского района Новосибирской области;

- органы местного самоуправления муниципальных образований Доволенского района Новосибирской области;

- юридический отдел администрации;

- отдел финансов, бухгалтерского учета и отчетности администрации Доволенского района;

Отдел строительства, архитектуры, коммунального и дорожного хозяйства администрации Доволенского района Новосибирской области в рамках реализации программы осуществляет:

предоставление в министерство строительства Новосибирской области отчетности по формам и в сроки, установленные Соглашением;

консультирование молодых семей по вопросу участия и получения социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в программе;

прием заявлений от молодых семей, изъявивших желание участвовать в программе и необходимый пакет документов, установленный Правилами и порядком предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства;

проверку достоверности предоставленных данных молодыми семьями;

признание молодых семей участниками программы и ведение реестра выдачи свидетельств на получение социальной выплаты по Доволенскому району Новосибирской области;

формирование списка молодых семей – участников государственной программы Новосибирской области «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области», изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году по Доволенскому району Новосибирской области и направление данного списка в министерство строительства Новосибирской области в сроки, установленные Правилами;

выдачу молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение (строительство) жилья согласно спискам молодых семей – претендентов на получение социальных выплат, утвержденным министерством строительства Новосибирской области;

организацию работы по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья;

формирование списка молодых семей - получателей социальных выплат в планируемом году на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, предоставляемых молодым семьям за счет средств Доволенского района Новосибирской области, входящих в размер социальных выплат, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства по Доволенскому району Новосибирской области по форме.

Программа считается завершенной после выполнения мероприятий программы в полном объеме и достижения цели программы.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Основными источниками финансирования программы являются:

средства федерального бюджета;

средства областного бюджета;

средства местного бюджета.

Оказание муниципальной поддержки в рамках реализации программы позволит обеспечить привлечение:

средств кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кредиты и займы на приобретение или строительство жилого помещения, в том числе ипотечные жилищные кредиты;

средств молодых семей, используемых для частичной оплаты стоимости приобретаемого или строящегося жилья.

Сводные финансовые затраты по программе с распределением расходов по годам, статьям и источникам финансирования приведены в приложении № 3 к настоящей программе.

8. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Эффективность реализации программы и использования выделенных на нее средств бюджетов всех уровней будет обеспечена за счет:

исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

прозрачности использования бюджетных средств;

регулирования порядка расчета размера и предоставления социальных выплат;

адресного предоставления бюджетных средств;

привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для приобретения жилья и строительства индивидуального жилья.

Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить в 2024-2026 годах жильем 4 молодые семьи, в том числе:

в 2024 году – 2 молодых семей;

в 2025 году – 1 молодых семей;

в 2026 году – 1 молодых семей,

а так же позволит обеспечить:

развитие и закрепление положительных демографических тенденций в Доволенском районе Новосибирской области;

укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе;

развитие системы ипотечного жилищного кредитования.

Успешная реализация программы позволит привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства: собственные средства граждан, средства кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные.

9. Система контроля за реализацией муниципальной программы

Управление и контроль реализации Программы осуществляет – администрация Доволенского района Новосибирской области.

Отдел строительства, архитектуры коммунального и дорожного хозяйства администрации Доволенского района Новосибирской области ежегодно, в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, предоставляют в управление экономического развития отчетные данные за год, в электронном виде и на бумажных носителях:

- Отчет о ходе реализации муниципальной программы Доволенского района, который должен содержать качественные и количественные результаты выполнения программы, анализ возникающих проблем и предложения по их устранению (Приложение № 4);

- Информацию о финансировании муниципальной программы по итогам отчетного года. (Приложение № 5).

Отчеты (информацию) о ходе реализации программы и нормативные правовые акты, касающиеся реализации программы, администрация Доволенского района Новосибирской области в течение пяти рабочих дней со дня их подготовки и (или) после их утверждения размещает на официальном сайте администрации Доволенского района в сети Интернет.

С целью осуществления контроля за ходом реализации Программы и своевременным принятием мер по повышению эффективности реализации и расходования средств на её реализацию, проводится оценка эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится администрацией Доволенского района Новосибирской области ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным на основании предоставленных данных отделом строительства, архитектуры, коммунального и дорожного хозяйства администрации Доволенского района:

- пояснительной записки;

- оценки основных средств (Приложение №6);

- анализа объемов финансирования мероприятий программы (Приложение №7).

Для оценки эффективности реализации программ применяются целевые индикаторы, указанные в паспорте программы.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется на основании сопоставления фактических и планируемых значений целевых индикаторов. Оценка эффективности проводится ежегодно в течение всего срока реализации муниципальной программы в сроки, установленные для сдачи отчета о реализации муниципальной программы, посредством анализа целевых индикаторов.

Оценка эффективности муниципальной программы по годам определяется по следующей формуле:

Евп = Qф /Qmax  x  100%,  где:

Евп – уровень выполнения муниципальной программы, в процентах;

Qф -  количество фактически набранных баллов за выполнение индикаторов программы;

Qmax – максимальное количество баллов.

При достижении целевого значения по каждому индикатору муниципальной программы ему присваивается 1 балл, при недостижении баллы не присваиваются.

Максимальное количество баллов соответствует количеству индикаторов муниципальной программы.

Муниципальная программа считается выполненной (за отчетный период, за период реализации муниципальной программы), если эффективность реализации муниципальной программы составляет 80% и более.

В случае, если эффективность реализации муниципальной программы составляет от 60% до 80%, то муниципальная программа требует доработки и корректировки.

Менее 60% - реализацию муниципальной программы считать неэффективной.

По результатам рассмотрения предложений Глава Доволенского района принимает решение о целесообразности дальнейшей реализации программы, необходимости внесения изменений или о досрочном прекращении реализации программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Обеспечение жильем молодых семей в

Доволенском районе Новосибирской области»

Цели, задачи и целевые индикаторы

муниципальной программы Доволенского района

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель муниципальной программы: муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача муниципальной программы: предоставление молодым семьям - участникам программы социальных выплат на приобретение или строительство стандартного жилья | - ККоличество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения. - ДДоля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | семья | 1 | 2 | 1 | 1 | Ежегодно |
|  |  | % | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Ежегодно |

<1>-приводятся значения целевого индикатора до начала реализации программы

Указываются прогнозные значения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Обеспечение жильем молодых семей в

Доволенском районе Новосибирской области»

МЕРОПРИЯТИЯ

Муниципальной программы Доволенского района

| Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | … год | … год | Итого |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … | … | ... | .. | … |
| Цель Программы – муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача1. предоставление молодым семьям - участникам программы социальных выплат на приобретение или строительство стандартного жилья. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Предоставление молодым семьям –участникам программы социальных выплат на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства. | Количество семей | семей | 2 | 1 | 1 | … | … | 4 | Отдел строительства, архитектуры, коммунального и дорожного хозяйства администрации Доволенского района Новосибирской области | За 2024-2026 гг. обеспечить жильем 4 молодые семьи |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. | 821,10 | 820,10 | 820,10 | 0,00 | 0,00 | 2461,30 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | Тыс. руб. | 353,7333 | 353,7333 | 353,7333 | 0,00 | 0,00 | 1061,1999 |  |  |
|  | областной бюджет <*> | Тыс. руб. | 427,3667 | 427,3667 | 427,3667 | 0,00 | 0,00 | 1282,1001 |  |  |
|  | местные <*> бюджеты | Тыс. руб. | 40,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: |  |  | 821,10 | 820,10 | 820,10 | 0,00 | 0,00 | 2461,30 |  |  |
| федеральный бюджет <*> |  |  | 353,7333 | 353,7333 | 353,7333 | 0,00 | 0,00 | 1061,1999 |  |  |
| областной бюджет <*> |  |  | 427,3667 | 427,3667 | 427,3667 | 0,00 | 0,00 | 1282,1001 |  |  |
| местные бюджеты <*> |  |  | 40,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 |  |  |
| внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2461,30 |  |  |

<*> указываются прогнозные данные

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Обеспечение жильем молодых семей в

Доволенском районе Новосибирской области»

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

муниципальной программы Доволенского  района

(тыс. рублей)

| Источники и направления расходов в разрезе заказчиков программы | Финансовые затраты, тыс. руб. (в ценах 20_г.) |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам реализации программы |  |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе за счет: | 2461,3000 | 821,10 | 820,10 | 820,10 |  |
| средств федерального бюджета<*> | 1061,1999 | 353,7333 | 353,7333 | 353,7333 |  |
| средств областного бюджета <*> | 1282,1001 | 427,3667 | 427,3667 | 427,3667 |  |
| средств местного бюджета <*> | 118,0 | 40,0 | 39,0 | 39,0 |  |

--------------------------------

<*> Указываются прогнозные значения

--------------------------------

<*> Указываются прогнозные значения.

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Обеспечение жильем молодых семей в

Доволенском районе Новосибирской области»

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной

программы Доволенского района

на «____» _______________ года

(тыс.рублей)

| Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора |  | За отчетный период |  |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План (года) | факт (за отчетный период) | план |  | факт |  |  |
|  |  |  | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость |  |
| 1. Формулировка цели 1 -муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Формулировка задачи 1 цели 1 - предоставление молодым семьям - участникам программы социальных выплат на приобретение или строительство стандартного жилья |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия 1 Предоставление молодым семьям –участникам программы социальных выплат на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства. (кол-во семей получивших социальную выплату) |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование целевого индикатора 1 - Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование целевого индикатора 2 - Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат по мероприятию 1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

<*> После наименования мероприятия в скобках указывается единица измерения показателя, характеризующего реализацию мероприятия.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе

«Обеспечение жильем молодых семей в

Доволенском районе Новосибирской области»

ИНФОРМАЦИЯ

о финансировании муниципальной программы

Доволенского района по итогам _________ года

| Источник финансирования программы | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с начала реализации программы |  |  | отчетный год |  |  |  |
|  | план | факт | % выполнения плана | план (годовой) | факт | % выполнения плана |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к муниципальной программе

«Обеспечение жильем молодых семей в

Доволенском районе Новосибирской области»

Оценка основных целевых индикаторов

муниципальных программ Доволенского района

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено Программой | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| 1. | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | семья |  |  |  |  |
| 2 | Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % |  |  |  |  |
|  | Итоговая оценка по целевой программе |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к муниципальной программе

«Обеспечение жильем молодых семей в

Доволенском районе Новосибирской области»

Анализ объемов финансирования мероприятий

муниципальных программ Доволенского района

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | Отклонение (+/-) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление молодым семьям – участникам программы социальных выплат на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства. (кол-во семей получивших социальную выплату) |  |  |  |  |  |
|  | ………….. |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Обеспечение жильем молодых семей в

Доволенском районе Новосибирской области»

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальных программ Доволенского района

| Оценка эффективности реализации программы | Итоговая сводная оценка | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективная | 80% и более |  |
| Требует доработки и корректировки | от 60% до 80% |  |
| Неэффективная | менее 60% |  |